## 6月17日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 髙林隼仁 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 髙林隼仁 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2022-06-10 |  |  |  |  | 更新日 |  |  |  | 2022-06-17
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01
|  |  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％）
ビルド | 各種DB構築 | [34 empty] | 中尾 | 髙林 | 100%
| 開発環境構築 | [34 empty] | 古晒 | 髙林 | 100%
| 担当割当 | [34 empty] | 髙林 |  | 100%
| プログラム統合 | [34 empty] | 全員 |  | 0%
| アプリ完成 | [36 empty] | 0%
デザイン | サイト構成 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| ページ資料 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| デザイン | [34 empty] | 全員 | 内田 | 100%
| コンテンツ入力 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
開発 | システム開発全体 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| Beans | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| DAO | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| Servlet | [34 empty] | 内田 | 髙林 | 100%(仮)
| JSP | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 90%
| CSS | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 40%
| JavaScpript | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 30%
納品 | アプリ発表会準備 | [32 empty] | 発 |  | 内田 | 全員 | 0%
色分け進捗 | [5 empty] | チームリーダ：髙林隼仁 | [13 empty] | ・SQL文
|  | 未達成 |  |  |  | DBA：中尾順仁 | [13 empty] | ・非同期通信のことについて
|  | 達成 |  |  |  | 構成管理担当：古晒悠誠 | [13 empty] | ・
|  | 中断 |  |  |  | コミュニケーション管理担当：古晒悠誠 | [13 empty] | ・
|  | 予定 |  |  |  | 品質管理担当：松本美空
発表担当：内田歩輝
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
プログラム調整（全員）
JavaScriptメイン
資料作成
プログラム作成（２グループ）
Servlet作成優先

## 6月16日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 髙林隼仁 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 髙林隼仁 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2022-06-10 |  |  |  |  | 更新日 |  |  |  | 2022-06-16
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01
|  |  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％）
ビルド | 各種DB構築 | [34 empty] | 中尾 | 髙林 | 100%
| 開発環境構築 | [34 empty] | 古晒 | 髙林 | 100%
| 担当割当 | [34 empty] | 髙林 |  | 100%
| プログラム統合 | [34 empty] | 全員 |  | 0%
| アプリ完成 | [36 empty] | 0%
デザイン | サイト構成 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| ページ資料 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| デザイン | [34 empty] | 全員 | 内田 | 100%
| コンテンツ入力 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
開発 | システム開発全体 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| Beans | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| DAO | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| Servlet | [34 empty] | 内田 | 髙林 | 100%(仮)
| JSP | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 90%
| CSS | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 40%
| JavaScpript | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 30%
納品 | アプリ発表会準備 | [32 empty] | 発 |  | 内田 | 全員 | 0%
色分け進捗 | [5 empty] | チームリーダ：髙林隼仁
|  | 未達成 |  |  |  | DBA：中尾順仁
|  | 達成 |  |  |  | 構成管理担当：古晒悠誠
|  | 中断 |  |  |  | コミュニケーション管理担当：古晒悠誠
|  | 予定 |  |  |  | 品質管理担当：松本美空
発表担当：内田歩輝
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
プログラム調整（全員）
JavaScriptメイン
資料作成
プログラム作成（２グループ）
Servlet作成優先

## 6月15日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 髙林隼仁 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 髙林隼仁 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2022-06-10 |  |  |  |  | 更新日 |  |  |  | 2022-06-15
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01
|  |  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％）
ビルド | 各種DB構築 | [34 empty] | 中尾 | 髙林 | 100%
| 開発環境構築 | [34 empty] | 古晒 | 髙林 | 100%
| 担当割当 | [34 empty] | 髙林 |  | 100%
| プログラム統合 | [34 empty] | 全員 |  | 0%
| アプリ完成 | [36 empty] | 0%
デザイン | サイト構成 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| ページ資料 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| デザイン | [34 empty] | 全員 | 内田 | 100%
| コンテンツ入力 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
開発 | システム開発全体 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| Beans | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| DAO | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| Servlet | [34 empty] | 内田 | 髙林 | 100%(仮)
| JSP | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 90%
| CSS | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 40%
| JavaScpript | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 30%
納品 | アプリ発表会準備 | [32 empty] | 発 |  | 内田 | 全員 | 0%
色分け進捗 | [5 empty] | チームリーダ：髙林隼仁
|  | 未達成 |  |  |  | DBA：中尾順仁
|  | 達成 |  |  |  | 構成管理担当：古晒悠誠
|  | 中断 |  |  |  | コミュニケーション管理担当：古晒悠誠
|  | 予定 |  |  |  | 品質管理担当：松本美空
発表担当：内田歩輝
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
プログラム調整（全員）
JavaScriptメイン
資料作成
プログラム作成（２グループ）
Servlet作成優先

## 6月14日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 髙林隼仁 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 髙林隼仁 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2022-06-10 |  |  |  |  | 更新日 |  |  |  | 2022-06-14
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01
|  |  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％）
ビルド | 各種DB構築 | [34 empty] | 中尾 | 髙林 | 100%
| 開発環境構築 | [34 empty] | 古晒 | 髙林 | 100%
| 担当割当 | [34 empty] | 髙林 |  | 100%
| プログラム統合 | [34 empty] | 全員 |  | 0%
| アプリ完成 | [36 empty] | 0%
デザイン | サイト構成 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| ページ資料 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| デザイン | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| コンテンツ入力 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
開発 | システム開発全体 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| Beans | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| DAO | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| Servlet | [34 empty] | 内田 | 髙林 | 100%(仮)
| JSP | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 70%
| CSS | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 20%
| JavaScpript | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 10%
納品 | アプリ発表会準備 | [32 empty] | 発 |  | 内田 | 全員 | 0%
色分け進捗 | [5 empty] | チームリーダ：髙林隼仁
|  | 未達成 |  |  |  | DBA：中尾順仁
|  | 達成 |  |  |  | 構成管理担当：古晒悠誠
|  | 中断 |  |  |  | コミュニケーション管理担当：古晒悠誠
|  | 予定 |  |  |  | 品質管理担当：松本美空
発表担当：内田歩輝
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
プログラム調整（全員）
JavaScriptメイン
資料作成
プログラム作成（２グループ）
Servlet作成優先

## 6月13日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 髙林隼仁 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 髙林隼仁 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2022-06-10 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01
|  |  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％）
ビルド | 各種DB構築 | [34 empty] | 中尾 | 髙林 | 100%
| 開発環境構築 | [34 empty] | 古晒 | 髙林 | 100%
| 担当割当 | [34 empty] | 髙林 |  | 100%
| プログラム統合 | [34 empty] | 全員 |  | 0%
| アプリ完成 | [36 empty] | 0%
デザイン | サイト構成 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| ページ資料 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| デザイン | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| コンテンツ入力 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
開発 | システム開発全体 | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| Beans | [34 empty] | 全員 |  | 100%
| DAO | [34 empty] | 全員 |  | 100%(仮)
| Servlet | [34 empty] | 内田 | 髙林 | 10%
| JSP | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 70%
| CSS | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 10%
| JavaScpript | [34 empty] | 中、古、松 | 髙林 | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [32 empty] | 発 |  | 内田 | 全員 | 0%
色分け進捗 | [5 empty] | チームリーダ：髙林隼仁
|  | 未達成 |  |  |  | DBA：中尾順仁
|  | 達成 |  |  |  | 構成管理担当：古晒悠誠
|  | 中断 |  |  |  | コミュニケーション管理担当：古晒悠誠
|  | 予定 |  |  |  | 品質管理担当：松本美空
発表担当：内田歩輝
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
プログラム調整（全員）
JavaScriptメイン
資料作成
プログラム作成（２グループ）
Servlet作成優先